## 1. GESTION DEL RIESGO
FORMATO AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD | Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  | VIGENCIA | 2016
COMPONENTE | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción |  |  | FECHA PUBLICACIÓN | 2016-03-31
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Corte al 30/04/2016
SUBCOMPONENTE PROCESO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Revisión y actualización de la guía de administración del riesgo en la empresa | 1 | 1 | 100% | Se realizo la guía, revisión y actualización y se publico en kawak - DE-GE-GI-2 Guía de Administración del Riesgo
| Divulgación de la política y lineamientos de la administración del riesgo en RTVC | 1 | 1 | 100% | se realizo campaña de divulgación del sistema integrado de gestión el cual incluye el componente de riesgos en el boletín interno de RTVC y en los monitores de la entidad.
SUBCOMPONENTE PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Análisis de contexto de los riesgos de corrupción 2016 | 1 | 1 | 100% | Se realizo Documento con análisis de contexto de los riesgos de corrupción de RTVC,
| Actualización de riesgos de corrupción de los 17 procesos incluidos en el mapa de procesos de la empresa para la vigencia 2016 | 17 | 17 | 100% | Se realizo la actualización del mapa de riesgos de corrupción 2016 de los 17 procesos, publicado en la WEB de RTVC http://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion
SUBCOMPONENTE PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Acompañamiento y asistencia técnica a todos los líderes de proceso para la actualización de los mapas de riesgos de corrupción 2016 | 17 | 17 | 100% | Se realizo la identificación de los riesgos de corrupción con cada uno de los responsables de los procesos.
| Divulgación del mapa de riesgos institucional de RTVC, que incluye los de corrupción | 1 | 1 | 100% | Se realizo la publicación en la WEB de RTVC http://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion
SUBCOMPONENTE PROCESO 4 MONITORIO Y REVISIÓN | Verificación de cumplimiento en la aplicación de controles | 4 | 1 | 25% | Se realizo por parte del equipo del sistema integrado de gestión, el reporte de cumplimiento y generación de alertas al cumplimiento de los controles de los mapas de riesgos.
SUBCOMPONENTE PROCESO 5 SEGUIMIENTO | Verificación de cumplimiento en la aplicación de controles | 3 | 1 | 33.3% | Seguimiento por parte del equipo de control interno, al cumplimiento y aplicación de los controles establecidos en los 17 mapas de riesgos de los procesos.
% AVANCE DEL COMPONENTE |  | 45 | 40 | 88.89%
Elaboro: | Oscar Jualian Ayala Sierra
Profesional Esp. Control Interno
Aprobo: | Luis Francisco Garcia Martinez
Jefe Oficina Control Interno

## 2. RACIONALIZACION TRAMITES
FORMATO AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD | Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  | VIGENCIA | 2016
COMPONENTE | Racionalización de Tramites |  |  | FECHA PUBLICACIÓN | 2016-03-31
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Corte al 30/04/2016
TIPO | NOMBRE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Visitas guiadas a RTVC | se crea un correo institucional a fin de centralizar las solicitudes: visitas@rtvc.gov.co | 1 | 100% | Se realizo la modificación del correo de solicitud de visitas guiadas en el portal del SUIT.
% AVANCE DEL COMPONENTE |  |  | 1 | 100%
Elaboro: | Oscar Jualian Ayala Sierra
Profesional Esp. Control Interno
Aprobo: | Luis Francisco Garcia Martinez
Jefe Oficina Control Interno

## 3. RENDICION DE CUENTAS
FORMATO AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD | Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  | VIGENCIA | 2016
COMPONENTE | Rendición de Cuentas |  |  | FECHA PUBLICACIÓN | 2016-03-31
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Corte al 30/04/2016
SUBCOMPONENTE PROCESO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Publicación diaria en plataformas digitales de todas las actividades adelantadas en la entidad | 3 | 1 | 33% | Se impulso en las plataformas entre otros: RTVC en FICCI, programas franja informativa canal institucional, campaña de ahorro de energía y campaña la paz habla, día mundial del agua, programas de canal institucional, socialización Plan Anticorrupción 2016. Goga con señal deportes y la vuelta al país Vasco.
| Relación directa con medios de comunicación para difundir contenidos de interés público | 3 | 1 | 33% | Se compartieron diversos temas como: FICCI, Nuevas temporadas de: expedición cóndor de los andes, los puros criollos, proyecto señal memoria, entrevistas con: Gerente, Susb Gerente TV, Directora Señal Colombia y Directora Canal Institucional
| Socializar en medios proyectos especiales de la entidad | 3 | 1 | 33% | Socialización de los proyectos especiales de Señal memoria, mercado de coproducciones, Segmento satelital.
| Descentralización de la Radio | 1 | 0 | 0
| Presentación mercado de coproducción | 1 | 1 | 100% | Se realizó evento de lanzamiento del mercado de coproducción en el marco del FICCI
SUBCOMPONENTE 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Interacción Redes Sociales | 3 | 1 | 33% | socializacion en redes sociales, delos temas claves para RTVC. FICCI, Nuevas temporadas de: expedición cóndor de los andes, los puros criollos, proyecto señal memoria, entrevistas con: Gerente, Susb Gerente TV, Directora Señal Colombia y Directora Canal Institucional
| Encuentros con Funcionarios para la socialización de actividades y proyectos de las áreas. | 3 | 1 | 33% | Se realizó el primer encuentro RTVC en el que se socializo el avance en la gestión del Balance Score Card- medición plan estratégico- Encuentro con los productores
| Audiencia Pública Rendición Cuentas 2015 | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
| Visitas Guiadas a RTVC, con e fin de dar a conocer, procesos operativos de la radio y la televisión pública, a docentes y estudiantes | 100 | 44 | 44% | Realización y acompañamiento por la oficina de comunicaciones, por medio de visitas guiadas a docente, estudiantes de diferentes instituciones.
SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | Plan de Sensibilización y divulgación a la ciudadanía sobre el componente Rendición de Cuentas | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
| Sensibilización colaboradores sobre el componente Rendición de Cuentas. | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
| Plan de divulgación de Audiencia pública de rendición de cuentas 2015 | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
| Audiencia Pública de rendición de cuentas 2015 | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
SUBCOMPONENTE 4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Documento evaluación de las actividades estrategia rendición de cuentas 2016 | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
| Formulación Plan de mejoramiento estrategia rendición de cuentas 2016 | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
% AVANCE CUMPLIMIENTO |  | 123 | 50 | 40.65%
Elaboro: | Oscar Julian Ayala Sierra
Profesional Esp. Control Interno
Aprobó: | Luis Francisco García Martínez
Jefe Oficina Control Interno

## 4. ATENCION AL CIUDADANO
FORMATO AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD | Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  | VIGENCIA | 2016
COMPONENTE | Atencion al Ciudadano |  |  | FECHA PUBLICACIÓN | 2016-03-31
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Corte al 30/04/2016
SUBCOMPONENTE PROCESO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Formular y diseñar la encuesta de percepción a los servidores públicos que interacturan directamente con los ciudadanos | 1 | 1 | 100% | Se formularon las preguntas que hacen parte de la encuesta para visitantes. https://docs.google.com/a/rtvc.gov.co/forms/d/1xB4QiBcGjzvpdubxkx6I07XAf3YRBdqQlI3dwC-RDgE/viewform?c=0&w=1
| Fortalecer la atención al cliente al interior de rtvc a traves del diseño e implementación del proceso cliente - ciudadano articulado al sistema de planeación y gestión. | 1 | 1 | 100% | Se formulo el proceso cliente ciudadano con el apopyo de la oficina de planeación, se aprobo por el Sisitema de Planeacion y Gestion y se socializo mediante la plataforma Kawak. Se conto con el acompañamiento y asesoria de la jefe de oficina juridica
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Divulgación de los canales de atención que existen en RTVC sistema de medios públicos. | 1 | 1 | 100% | Campaña de divulgacion de los canales de atencion existentes, por medio de carteleras, monitores, redes sociales.
| Divulgación de los protocolos de atención que existen en rtvc sistema de medios públicos | 1 | 1 | 100% | Divulgacion de los protocols de atencion, a traves de las carteleras destinadas para atencion al ciudadano.
| Campaña de sensibilización a los usuarios sobre la importancia de citar el radicado de entrada en las respuestas de las solicitudes que ingresan a la entidad . | 2 | 2 | 100% | Campaña de sensibilizacion a los funcionarios (visual - flayers) Campaña divulgacion por medio de video a los funcionarios de la entidad.
SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO | Capacitación a los colaboradores en temas de cultura de servicio al ciudadano, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, lenguaje claro, incluidos en el plan de capacitación institucional | 3 | 1 | 33% | La coordinacion de talento humano, realizo las diferentes capacitaciones de acuerdo al plan de capacitacion institucional.
| Campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades | 1 | 1 | 100% | Campaña de sensibilizacion de la cultura del servicio, a traves de video institucional, difundido en toda la entidad.
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Actualización y articulación de los protocolos de atención con el sistema de planeación y gestión Kawak | 1 | 1 | 100% | Se realizo la Implementacion por medio del aplicativodel sistema de planeacion y gestion - kawak, UM-ACC-OD-2 Protocolo Atencion al Ciudadano
| Articulación del manual de radicación y consulta vía web PQRS con el sistema de planeación y gestión Kawak. | 1 | 1 | 100% | Se realizo la Implementacion por medio del aplicativodel sistema de planeacion y gestion - kawak, UM-ACC-OD-1 Protocolo de Radicacion de PQR y consulta Via Web.
SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Informes de la oficina de PQRS trimestrales sobre la encuesta de percepción ciudadan | 4 | 1 | 25% | Realizacion y divulgacion del informe trimestral de percepcion ciudadana
| Caracterización a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la RTVC | 1 | 0 | 20% | Se viene trabajando conjuntamente entre las areas de comunicaciones, atencion al ciudadano y con el apoyo de planeacion, en la estructuración a la caracterizacion de usuarios de rtvc.
% AVANCE COMPONENTE |  | 17 | 11 | 64.71%
Elaboro: | Oscar Jualian Ayala Sierra
Profesional Esp. Control Interno
Aprobo: | Luis Francisco Garcia Martinez
Jefe Oficina Control Interno

## 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO
FORMATO AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD | Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  | VIGENCIA | 2016
COMPONENTE | Transparencia y Acceso de la Informacion |  |  | FECHA PUBLICACIÓN | 2016-03-31
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Corte al 30/04/2016
SUBCOMPONENTE PROCESO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Revisión y actualización de la Matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | 1 | 1 | 100% | Se llevaron acabo mesas de trabajo con los responsables de las actividades por cada una de las areas, para la actualizacion y revision de la matriz.
| Publicación de la información de la Matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | 1 | 1 | 100% | Se verifico la publicacion de informacion actualizada en cumplimiento a la ley 1712/2014
| Plan de divulgación de datos abiertos | 2 | 1 | 50% | se realizo la formaulacion del plan de divulgacion de datos abiertos
| Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 1 | 1 | 100% | Se realizo verificacion a la publicacion de la informacion establecida en el manual de gobierno en line GEL.
| Campaña de divulgación al ciudadano de los mecanismos de solicitud de información | 1 | 1 | 100% | Realizacion de la campaña de divulgacion de los mecanismos de solicitud de informacion a los ciudadanos
SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Revisar los estándares del contenido de la respuesta entregada al ciudadano, la cual debe ser objetiva, veraz, completa, motivado y actualizado y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados. | 1 | 1 | 100% | Se realizo por parte de las subgerencias la designaron mediante memorando a las funcionarios de las áreas misionales a los responsables de dar respuesta a las pqr teniendo en ceuenta su experticia en el tema.
| Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información requerida por los ciudadanos | 1 | 1 | 100% | 100% de las solicitudes de información respondida con los estándares de calidad requerido
SUBCOMPONENTE 3 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION | Elaborar Registro o inventario de activos de Información. | 1 | 1 | 100% | Se actualizo, aprobo por parte del comité institucional de desarrollo administrativo y publico en el componente de ley de transparencia enla pagina web rtvc.gov.co, el registro de activos de informacion.
| Elaborar del Esquema de publicación de información | 1 | 1 | 100% | Se actualizo, aprobo por parte del comité institucional de desarrollo administrativo y publico en el componente de ley de transparencia enla pagina web rtvc.gov.co, el registro de activos de informacion.
| Elaborar y publicación índice de Información Clasificada y Reservada | 1 | 1 | 100% | se elaboro, aprobo y publico en la WEB, Información Clasificada y Reservada
SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Divulgar la información En formatos Alternativos Comprensibles - usabilidad | 1 | 1 | 100% | Se realizo la implementacion del manual de politicas editoriales para plataformas 2.0 DE-RI-MA-2 version 3.
| Accesibilidad de la WEB del sistema de medios Públicos a población en situación de discapacidad | 1 | 1 | 100% | Página WEB de RTVC, con los estándares de accesibilidad para poblacion en situacion de discapacidad.
| Adecuación de espacios físicos en RTVC acorde a lineamientos de accesibilidad para población en situación de discapacida | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | Reporte trimestral de solicitudes de acceso a la información Publica | 4 | 1 | 25% | Se realizo por parte de la Oficina de Atencion al Ciudadano, el informe trimestral a las solicitudes de PQRSD, y se realizo divulgacion del mismo en el comité institucional de desarrollo administrativo. Publicacion del informe en la pagina web www.rtvc.gov.co
| Seguimiento a la actualización de la información publicada partir del esquema de publicación de la información | 3 | 1 | 33% | Se realizo la actualizacion de la infrormacion en la WEB de RTVC
% AVANCE COMPONENTE |  | 21 | 14 | 66.67%
Elaboro: | Oscar Jualian Ayala Sierra
Profesional Esp. Control Interno
Aprobo: | Luis Francisco Garcia Martinez
Jefe Oficina Control Interno

## 6. ENTORNO VIRTUOSO
FORMATO AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD | Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  | VIGENCIA | 2016
COMPONENTE | Entorno Virtuoso - Innovación |  |  | FECHA PUBLICACIÓN | 2016-03-31
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Corte al 30/04/2016
SUBCOMPONENTE PROCESO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE 1 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ENTORNO VIRTUOSO | Actividades de capacitación y sensibilización en entorno virtuoso realizadas | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
| Campañas para la promoción de entorno virtuoso | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
| Realización de pactos éticos | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
SUBCOMPONENTE 2 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACON | Incorporar dentro de la agenda de innovación 2016 de RTVC, acciones orientadas a innovación abierta que contribuyan a la implementación del componente de Gobierno Abierto | 1 | 0 | 0 | Actividad programada segundo semestre del año
% AVANCE COMPONENTE |  | 4 | 0 | 0%
Elaboro: | Oscar Jualian Ayala Sierra
Profesional Esp. Control Interno
Aprobo: | Luis Francisco Garcia Martinez
Jefe Oficina Control Interno